О выполнении показателя национального проекта 

«Молодежь и дети» в муниципальном образовании 
«Сурский район» за 2 квартал 2026 года
С января 2025 года в муниципальном образовании «Сурский район» стартовал новый национальный проект «Молодежь и дети», который направлен на создание благоприятной среды для развития талантов и самореализации молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Этот проект является продолжением нацпроекта «Образование».  Он предполагает новые подходы к вопросам молодежной политики в соответствии со стратегией развития образования до 2030 года.

Национальный проект «Молодежь и дети» включает в себя:

· ФП «Все лучшее детям», 

· ФП «Педагоги и наставники», 

· ФП «Профессионалитет», 

· ФП «Мы вместе».

1. ФП «Все лучшее детям»:
1.1. Показатель - комплексная оценка качества общего образования
В общеобразовательных учреждениях Сурского района завершили 2025-2026 учебный год 1013 обучающихся (на 01.09.25-1013), в том числе 18 человек, которые занимались по адаптированным программам в 2-х коррекционных классах моу сш р.п. Сурское (7 человек – 6 класс, 11 человек – 9 класс).  

По итогам прошедшего года 2024/2025 учебного года количество «отличников» составило 96 человек (10,63%), в прошлом учебном году количество «отличников» составило 108 человек (11,67%).

Закончивших на «4» -351  человек (в прошлом году 360). Закончивших на «3» - 473  человек (в прошлом году 475). 

Неуспевающий по итогам года в МОУ Чеботаевская СШ (оставлен на осень).

Успеваемость по итогам 2025-2026 учебного года по району составляет 99,9%.
Степень обученности (СОУ) по итогам 2025-2026 учебного года по району составляет 53,3 % (в прошедшем 2024/25 учебном году - 54,0%)

Качество знаний по итогам 2025-2026 учебного года по району составляет 48,5% (2023-2024 уч.г.-50,5%, 2024-2025-49,6%).
Анализ состояния качества образования по общеобразовательным учреждениям района в целом показал следующие результаты по итогам первого полугодия 2025-2026 учебного года:

- закончивших на «отлично» - 84 человека – 9,58%;
- закончивших на «4» - 331 человек;
- закончивших на «3» - 479 человек;

- неуспевающих по итогам этого года нет.
Успеваемость по итогам первого полугодия 2025-2026 учебного года по району составляет 100,0%, как и в прошедшем 2024-2025 учебном году. 

Степень обученности (СОУ) по итогам первого полугодия 2025-2026 учебного года по району составляет 52,4 %.

Качество знаний по итогам первого полугодия учебного года по району составляет 46,4% (по итогам учебного года - 49,6%, наблюдается понижение на 3,2%.

1.2. Показатель - доля выбравших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по естественно-научным предметам
В 2025 году в муниципальном образовании «Сурский район» окончили 11 классов - 26 человек, из них 1 выпускник сдавал государственный выпускной экзамен.   

Доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам составила 19 человек. Сдавали ЕГЭ по данным предметам 16 человек, что составляет 61,52% от общего количества выпускников (3 выпускника к моменту проведения экзамена передумали сдавать ЕГЭ по естественно-научным предметам).

	Наименование муниципального общеобразовательного учреждения
	Кол-во выпускников, выбравших / сдававших ЕГЭ по естественно-научным предметам
	Кол-во детей, выбравших / сдававших ЕГЭ по предмету:

	
	
	Математика профильная
	Инфор-матика
	Физика
	Биология

	МОУ СШ с. Астрадамовка им. Героев Советского Союза братьев Паничкиных
	3 / 3
	3 / 3
	2 / 1
	1 / 1
	3 / 3

	МОУ СШ с. Ждамирово
	1 / 1
	1 / 1
	-
	-
	-

	МОУ СШ с. Кирзять
	2 / 0
	-
	-
	-
	2 / 0

	МОУ СШ с. Кезьмино
	2 / 2
	2 / 2
	2 / 2
	2 / 2
	-

	МОУ СШ с. Лава
	1 / 1
	1 / 1
	-
	1 / 1
	-

	МОУ СШ с. Сара им. Героя Советского Союза генерала Г.А. Белова
	2 / 2
	-
	1 / 0
	-
	2 / 2

	моу сш р.п. Сурское
	7 / 6
	6 / 6
	4 / 3
	3 / 2
	3 / 1

	МОУ СШ с. Хмелёвка
	1 / 1
	1 / 1
	-
	1 / 1
	-

	ИТОГО:
	19 / 16
	14 / 14
	9 / 6
	8 / 7
	10 / 6


В 2026 году в муниципальном образовании «Сурский район» окончили 11 классов 46 человек.
Доля выбравших ЕГЭ определяется по формуле: количество выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам, деленное на (Общее количество выпускников, умноженное на 4).

Областью нам был выставлен плановый показатель 34,24%, что составляло 63 человека от общего количества выпускников. По результатам данных в муниципальном образовании «Сурский район» выбрали профильную математику и естественно-научные предметы для сдачи ЕГЭ 66 человек, что составляет 35,87% (что на 1,63% больше планового). 

	Наименование учреждения
	Кол-во выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам
	Из них по предметам:
	Общее количество выпускников
	Доля выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам

	
	
	Математика профильная
	Информатика
	Физика
	Биология
	Химия
	
	

	МОУ СШ с. Астрадамовка им. Героев Советского Союза братьев Паничкиных
	18
	6
	1
	6
	5
	(
	6
	75%

	МОУ СШ с. Кезьмино
	0
	(
	(
	(
	(
	(
	2
	0%

	моу сш р.п. Сурское
	40
	11
	2
	8
	14
	5
	30
	33,33%

	МОУ СШ с. Хмелёвка
	4
	2
	(
	(
	1
	1
	2
	50%

	МОУ Чеботаевская СШ им. Героя Советского Союза Макарычева М.И.
	4
	2
	1
	1
	(
	(
	6
	16,66%

	ИТОГО по району:
	66
	21
	4
	15
	20
	6
	46
	35,87%




1.3. Показатель - выявление выдающихся способностей и талантов у детей и молодежи в возрасте от 7 до18 лет

Для достижения целей регионального проекта «Все лучшее детям» обучающиеся Сурского района принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников 2025-2026 учебного года, а также в региональных конкурсах Приволжского федерального округа и спортивных соревнованиях. 

Показатель доли детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей на 2 квартал 2025 года составляет 10,85 % от общего количества детей и молодежи указанного возраста.
Показатель доли детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей в 1 полугодии 2026 года составляет 14,48% от общего количества детей и молодежи указанного возраста. 
	Показатель, %
	2квартал 2025
	2 квартал 2026

	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты (Федеральная платформа ГИР)
	0,32
	0,32

	Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей  
	10,85
	14,48


1.4. Показатель - охват услугами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет (общий показатель по региону за год должен быть 86,16%)
За 1 полугодие 2026 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 1180 обучающихся от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно по данным Росстата - 1837. 
	Показатель, %
	1 квартал 2025
	1 квартал 2026
	2 квартал 2025
	2 квартал 2026

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	84,9
	34,80
	90,5
	50,8


За 1 полугодие 2026 года выдано 424 социальных сертификата из плановых 552, что составляет 23,08 % от плановых 30%.
1.5. Показатель - оснащение средствами обучения и воспитания образовательных организаций
1. В 2026 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» ФП проекта «Все лучшее детям» В 11 общеобразовательных школ МО «Сурский район» были поставлены государственные учебники по предметам «Всеобщая история» (5-9 классы) и «История России» (6-9класссы) общим количеством 236 штук.

В рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» в МОУ СШ с.Ждамирово, МОУ Чеботаевская СШ и МОУ СШ с.Лава были поставлены Наборы демонстрационные по механическим колебаниям, Наборы демонстрационный по механическим явлениям, Наборы для демонстрации электрических полей, микрофоны и мольберты.

2. ФП «Педагоги и наставники»
2.1. Показатель - ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство

На 01.01.2026 г. в муниципальных общеобразовательных организациях Сурского района ежемесячно обеспечены выплатами денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам, 113 человек (вознаграждение за классное руководство-                   19 236 698,03 руб.).
На 01.07.2026 г. (за второй квартал 2026 года) в муниципальных общеобразовательных организациях Сурского района ежемесячно обеспечены выплатами денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам, 113 человек (вознаграждение за классное руководство – 10 442 889,04руб.).
2.2. Показатель - выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию

На 01.06.2026г. в муниципальных общеобразовательных организациях Сурского района обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения 10 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (вознаграждение советникам 731     324,66 руб., зарплата советникам 1 371 000,00 руб.).
На 01.07.2026 г. (за второй квартал 2026 года) в муниципальных общеобразовательных организациях Сурского района обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения 10 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (вознаграждение советникам 368 301,99 руб., зарплата советникам –   684 055,22 руб.).
2.3. Показатель - Реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах

В образовательных учреждениях в 2025 году работали 10 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, во 2 квартале 2026 года – 9.
Муниципальный координатор осуществляет еженедельные онлайн-совещания и ежемесячные очные совещания с советниками директоров по воспитанию для координации их работы. 

За 2025 год советники директоров провели 45 дней единых действий, 9 юбилейных дат, итоговые события по трекам программы внеурочной деятельности развития социальной активности школьников «Орлята России». 
За 2 квартал 2026 года советники директоров провели 16 дней единых действий, 7 юбилейных дат, итоговые события по трекам программы внеурочной деятельности развития социальной активности школьников «Орлята России». 
	Показатель, %
	Всего классов 1-4
	В проекте

	Орлята России
	53
	46

	На 01.07.2026 г
	53
	53


2026 год – Советники директоров по воспитанию организовали и провели муниципальный практический семинар для педагогов, реализующих программу развития социальной активности «Орлята России» - «Орлятский образовательный практикум».  

Чиняков Андрей Александрович, советник директора по воспитанию моу сш р.п.Сурское награждён благодарственным письмом от регионального ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства», регионального отделения «Волонтёры Победы» и «Росмолодёжь» за участие в составе рабочей группы по созданию настольной игры «На дальней станции сойду». 

Советники директоров по воспитанию курировали привлечение участников к участию в региональной смене «На взлёт!» и сами принимали участие в смене. Участники смены – 3 учащихся МОУ СШ с.Сара имени Героя Советского Союза генерала Белова Г.А., и советник директора по воспитанию Комиссарова А.А., 3 учащихся моу сш р.п.Сурское и советник директора по воспитанию Чиняков А.А. 

На межрегиональном форуме «И мы отсюда родом» приняла участие советник директора по воспитанию МОУ СШ с.Хмелёвка Егорова Е.А. и 1 обучающаяся МОУ СШ с.Астрадамовка имени Героев Советского Союза братьев Паничкиных, 1 обучающаяся моу сш р.п.Сурское. 
Советники директоров по воспитанию образовательных организаций МОУ СШ с.Хмелёвка Егорова Е.А., моу сш р.п.Сурское Чиняков А.А., МОУ СШ с.Астрадамовка имени Героев Советского Союза братьев Паничкиных Дунина М.В. и МОУ СШ с.Сара имени Героя Советского Союза генерала Белова Г.А. Комиссарова А.А. работали над региональной методической темой в воспитательном пространстве школьных музеев. Разработки советников директоров по воспитанию стали претендентами на публикацию во всероссийский сборник воспитательных практик.
С помощью советников директоров по воспитанию развивается воспитательное пространство школы, развивается взаимодействие с социальными партнёрами, ученическое самоуправление.

2.4.  Показатель – реализация программы «Земский учитель» 
В 2025 году наш район вошёл в программу «Земский учитель». В рамках программы был трудоустроен учитель математики в МОУ СШ с. Выползово.
В 2026 году наш район снова вошёл в программу «Земский учитель». В программе будет участвовать вакансия «учитель русского языка и литературы» (моу сш р.п. Сурское).

2.5. Показатель повышения престижа профессии педагога  
Педагогические работники приняли участие в следующих конкурсах:

- в областном конкурсе «Педагогический дебют – 2025» Пронина Елена Викторовна, учитель математики моу сш р.п. Сурское;
- в областном конкурсе «Учитель года-2026» Халикова Алена Витальевна, учитель начальных классов моу сш р.п. Сурское;

-  во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог»-2025 победитель на очном областном этапе (3 место) – Маликова Оксана Александровна, моу сш р.п. Сурское;
- в региональном фестивале центров «Точка роста»-2025 участник Саблина Надежда Михайловна, моу сш р.п.Сурское;
- в региональном конкурсе «Лучший директор школы - 2025» участник Вахитова Светлана Геннадьевна, директор МОУ СШ с. Сара имени Героя Советского Союза генерала Г.А. Белова;
- в региональном конкурсе «Лучший директор школы - 2026» - 3 место заняла Гордеева Елена Валерьевна, директор моу сш р.п. Сурское;
- в региональном конкурсе «Воспитать человека – 2025» в номинации «Навигаторы детства» от Сурского района приняла участие советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МОУ СШ с. Лава Блинкова Галина Константиновна. Она стала лауреатом, вышла в финал в числе 6 участников;
- в региональном конкурсе «Воспитать человека – 2026» примут участие 4 педагогических работника: педагог – организатор МОУ СШ с. Астрадамовка им. Героев Советского Союза братьев Паничкиных Макарова Наталья Евгеньевна (номинация «Гражданско – патриотическое воспитание»), учитель английского языка МОУ СШ с. Выползово Шеховцова Татьяна Николаевна (номинация «Классное руководство. Про воспитание»), советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями моу сш р.п. Сурское Чиняков Андрей Александрович (номинация «Навигаторы детства»), учитель физической культуры МОУ СШ с. Сара им. Героя Советского Союза генерала Г.А. Белова Комиссарова Анастасия Алексеевна (номинация «Воспитание и социализация личности»); 
- в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям»-2025, участвовали Шманатова Юлия Владимировна и Никитин Илья Владимирович, педагоги дополнительного образования (Илья Владимирович вышел во 2 этап финала).
3. ФП «Профессионалитет»
3.1. Показатель - организация профориентационных мероприятий, в том числе проведение профориентационной диагностики среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» 

В первом полугодии 2025-2026 учебного года проект «Билет в будущее» реализован во всех общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Сурский район» среди обучающихся 6-11 классов. Общий охват – 512 обучающихся, что составляет 100% от общего количества обучающихся 6-11 классов.

Ежегодно среди обучающихся проводится диагностика профориента-ционных мероприятий.
4. ФП «Мы вместе»
К данному федеральному проекту относится:

- реализация мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, создание инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах человеческой деятельности; 

- проведение мероприятий по историко-патриотическому воспитанию детей и молодежи;

- проведение мероприятий, направленных на содействие в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации, а также на развитие дружбы и сотрудничества людей всех национальностей и народов как внутри России, так и за рубежом;

- проведение мероприятий, направленных на оказание необходимой комплексной помощи детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам приемных семей в целях их социальной адаптации, оказания им социальной и правовой защиты;

- проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи;

- обеспечение условий для реализации мероприятий, направленных на военно-спортивную подготовку и патриотическое воспитание молодежи;  

- реализация мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности.

В реализации данного проекта принимают участие все общеобразовательные учреждения муниципального образования «Сурский район». 
4.1   Фактические значения показателей ФП «Мы вместе» за 2025 год и 2 квартал 2026 года, выполненные образовательными учреждениями
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактические значения показателя

	
	
	2025год
	2026год

	
	
	3 мес. 2025
	6 мес. 2025
	9 мес. 2025
	12 мес. 2025
	3 мес. 2026
	6мес.

	1.
	Численность молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность
	224
	251
	263
	280
	224/


	664

	2.
	Численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в возрасте 7 лет и старше
	476
	720
	689
	750
	476/


	781

	3.
	Количество просмотров публикаций  о добровольческой (волонтёрской) деятельности
	52
	5884
	14333
	17730
	52/


	101

	4.
	Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, в том числе:
	104
	214
	303
	303
	104/


	485

	5.
	Численность молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание 
	147
	193
	214
	260
	147/


	829



	6.
	Численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	9
	16
	17
	17
	12/


	103


4.2   Показатель - Доля детей и молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание 
	Показатель, %
	2 квартал 2025
	2 квартал 2026

	Доля детей и молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание
	49,65
	99,0


4.3  Показатель - реализация мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, создание инфраструктуры поддержки волонтёрства (добровольчества). 

	Добро.рф 2025 год
	зарегистрировано 8 
	верифицировано 0

	Добро.рф 2026 год
	зарегистрировано 11
	верифицировано 8


Верификация не прйдена:МОУ СШ с.Лава, МОУ СШ с.Ждамирово, МОУ СШ с.Сара.

С 1 по 7 сентября 2025 года на территории муниципального образования «Сурский район» проводилась тематическая неделя национального проекта «Молодежь и дети». В ходе данной недели было проведено 40 мероприятий с общим охватом 2251 человек.
Информация о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Молодежь и дети», размещаются на официальных сайтах образовательных учреждений муниципального образования «Сурский район». 
С 10 по 20 марта 2026 года на территории муниципального образования «Сурский район» проводилась декада национального проекта «Молодежь и дети». В ходе данной недели было проведено 30 мероприятий с общим охватом 1388 человек.

С 22 по 28 июня  2026 года на территории муниципального образования «Сурский район» проводилась тематическая неделя национального проекта «Молодежь и дети». 

В ходе данной недели было проведено 37 мероприятий с общим охватом 509 человек.
Информация о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Молодежь и дети», размещаются на официальных сайтах образовательных учреждений муниципального образования «Сурский район». 
Информация о реализации показателей, а также отчеты о проходящих на территории района тематических неделях в рамках национального проекта размещаются на сайте управления образования администрации МО «Сурский район». 
Ссылка на сайт о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Молодежь и дети» сайта Управления образования администрации МО Сурский район:
https://up-obrsura.my1.ru/index/nacionalnye_proekty_obrazovanija/0-28
Ссылки о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Молодежь и дети» сайта администрации МО Сурский район:
https://surskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/natsionalnye-proekty/natsionalnye-proekty-mo-surskiy-rayon/molodezh-i-deti/  
Ссылки реализация проектов:
https://surskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/natsionalnye-proekty/realizatsiya-proektov/
